## Panel
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA · CADI · MEDIT
Cronograma de producción de 200 PAD
16 de septiembre a 30 de noviembre de 2026 · Planes de Aprendizaje Digital
INDICADORES DEL PERIODO
Indicador | Valor | Unidad
Meta total del periodo | 200 | PAD
PAD por ingeniero | 100 | PAD
Días L–V del periodo | 54 | días
Festivos de ley excluidos | 3 | días
Días hábiles efectivos | 51 | días
Carga media programada | 3.92 | PAD/día
Pico de carga diaria | 34 | PAD/día
PAD virtualizados (real) | 126 | PAD
Avance sobre la meta | 63% | %
META POR QUINCENA E INGENIERO
Quincena | Periodo | Días hábiles | Juan Manuel | Juan Pablo | Total quincena | Acumulado
Q1 | 16 Sep – 15 Oct | 21 | 25 | 25 | 50 | 50
Q2 | 16 – 30 Oct | 11 | 25 | 25 | 50 | 100
Q3 | 1 – 15 Nov | 9 | 25 | 25 | 50 | 150
Q4 | 16 – 30 Nov | 10 | 25 | 25 | 50 | 200
TOTAL |  | 51 | 100 | 100 | 200
PAD-DÍA PROGRAMADOS POR FASE
Fase MCA | Juan Manuel | Juan Pablo | Total
Generación | 100 | 100 | 200
Revisión | 100 | 100 | 200
Control de calidad | 100 | 100 | 200
Virtualización | 100 | 100 | 200
Leyenda: las celdas con fondo amarillo de la hoja «Bitácora diaria» (columna Real) son las únicas que se diligencian a mano. Todo lo demás se calcula.

## Parámetros
Parámetros y supuestos operativos
Parámetro | Valor | Fuente / nota
Fecha de inicio | 2026-09-16 | Acta de planeación CADI
Fecha de cierre | 2026-11-30 | Meta institucional
Meta total de PAD | 200 | Definida en tablero de planeación
Ingenieros asignados | 2 | Juan Manuel (mañana) y Juan Pablo (tarde)
Jornada | Lunes a viernes | Mañana y tarde por ingeniero
Días L–V del periodo | 54 | Conteo calendario
Días hábiles efectivos | 51 | 54 días L–V menos 3 festivos de ley
Fases del ciclo PAD | 4 | Generación · Revisión · Control de calidad · Virtualización
Traslape entre fases | 1 | días — la fase siguiente inicia el último día de la anterior
Festivos excluidos (Ley 51 de 1983)
Fecha | Día | Celebración
2026-10-12 | Lunes | Día de la Raza
2026-11-02 | Lunes | Todos los Santos
2026-11-16 | Lunes | Independencia de Cartagena
Reglas de cálculo
· Cada ingeniero entrega 25 PAD por quincena: 100 PAD por ingeniero, 200 en total al 30 de noviembre.
· Cada lote de 25 PAD recorre las cuatro fases dentro de su quincena, con un día de traslape entre fase y fase.
· Los 25 PAD de una fase se reparten de forma pareja entre los días hábiles de su ventana; el residuo se asigna a los primeros días, de modo que la suma por fase siempre cierra en 25.
· Supuesto operativo: Q1 abarca del 16 de septiembre al 15 de octubre (21 días hábiles) por ser el bloque de arranque. Q2, Q3 y Q4 son quincenas calendario de 9 a 11 días hábiles, por lo que la carga diaria sube en el tramo final.
· La columna Real de la bitácora se diligencia manualmente; el resto del libro se recalcula solo.

## Bitácora diaria
Fecha | Día | Semana | Ingeniero | Quincena | Fase | Plan | Real | Δ | Observación
2026-09-16 | Miércoles | 38 | Juan Manuel | Q1 | Generación | 4 | 0 | -4 | Ejemplo de diligenciamiento: escriba en «Real» los PAD efectivamente entregados ese día.
2026-09-16 | Miércoles | 38 | Juan Pablo | Q1 | Generación | 4 | 0 | -4
2026-09-17 | Jueves | 38 | Juan Manuel | Q1 | Generación | 4 | 0 | -4
2026-09-17 | Jueves | 38 | Juan Pablo | Q1 | Generación | 4 | 0 | -4
2026-09-18 | Viernes | 38 | Juan Manuel | Q1 | Generación | 4 | 0 | -4
2026-09-18 | Viernes | 38 | Juan Pablo | Q1 | Generación | 4 | 0 | -4
2026-09-21 | Lunes | 39 | Juan Manuel | Q1 | Generación | 4 | 0 | -4
2026-09-21 | Lunes | 39 | Juan Pablo | Q1 | Generación | 4 | 0 | -4
2026-09-22 | Martes | 39 | Juan Manuel | Q1 | Generación | 3 | 0 | -3
2026-09-22 | Martes | 39 | Juan Pablo | Q1 | Generación | 3 | 0 | -3
2026-09-23 | Miércoles | 39 | Juan Manuel | Q1 | Generación | 3 | 0 | -3
2026-09-23 | Miércoles | 39 | Juan Pablo | Q1 | Generación | 3 | 0 | -3
2026-09-24 | Jueves | 39 | Juan Manuel | Q1 | Generación | 3 | 0 | -3
2026-09-24 | Jueves | 39 | Juan Manuel | Q1 | Revisión | 5 | 0 | -5
2026-09-24 | Jueves | 39 | Juan Pablo | Q1 | Generación | 3 | 63 | 60
2026-09-24 | Jueves | 39 | Juan Pablo | Q1 | Revisión | 5 | 0 | -5
2026-09-25 | Viernes | 39 | Juan Manuel | Q1 | Revisión | 4 | 0 | -4
2026-09-25 | Viernes | 39 | Juan Pablo | Q1 | Revisión | 4 | 0 | -4
2026-09-28 | Lunes | 40 | Juan Manuel | Q1 | Revisión | 4 | 0 | -4
2026-09-28 | Lunes | 40 | Juan Pablo | Q1 | Revisión | 4 | 0 | -4
2026-09-29 | Martes | 40 | Juan Manuel | Q1 | Revisión | 4 | 0 | -4
2026-09-29 | Martes | 40 | Juan Pablo | Q1 | Revisión | 4 | 0 | -4
2026-09-30 | Miércoles | 40 | Juan Manuel | Q1 | Revisión | 4 | 0 | -4
2026-09-30 | Miércoles | 40 | Juan Pablo | Q1 | Revisión | 4 | 0 | -4
2026-10-01 | Jueves | 40 | Juan Manuel | Q1 | Revisión | 4 | 0 | -4
2026-10-01 | Jueves | 40 | Juan Manuel | Q1 | Control de calidad | 5 | 0 | -5
2026-10-01 | Jueves | 40 | Juan Pablo | Q1 | Revisión | 4 | 0 | -4
2026-10-01 | Jueves | 40 | Juan Pablo | Q1 | Control de calidad | 5 | 0 | -5
2026-10-02 | Viernes | 40 | Juan Manuel | Q1 | Control de calidad | 4 | 0 | -4
2026-10-02 | Viernes | 40 | Juan Pablo | Q1 | Control de calidad | 4 | 0 | -4
2026-10-05 | Lunes | 41 | Juan Manuel | Q1 | Control de calidad | 4 | 0 | -4
2026-10-05 | Lunes | 41 | Juan Pablo | Q1 | Control de calidad | 4 | 0 | -4
2026-10-06 | Martes | 41 | Juan Manuel | Q1 | Control de calidad | 4 | 0 | -4
2026-10-06 | Martes | 41 | Juan Pablo | Q1 | Control de calidad | 4 | 0 | -4
2026-10-07 | Miércoles | 41 | Juan Manuel | Q1 | Control de calidad | 4 | 0 | -4
2026-10-07 | Miércoles | 41 | Juan Pablo | Q1 | Control de calidad | 4 | 0 | -4
2026-10-08 | Jueves | 41 | Juan Manuel | Q1 | Control de calidad | 4 | 0 | -4
2026-10-08 | Jueves | 41 | Juan Manuel | Q1 | Virtualización | 5 | 0 | -5
2026-10-08 | Jueves | 41 | Juan Pablo | Q1 | Control de calidad | 4 | 0 | -4
2026-10-08 | Jueves | 41 | Juan Pablo | Q1 | Virtualización | 5 | 0 | -5
2026-10-09 | Viernes | 41 | Juan Manuel | Q1 | Virtualización | 5
2026-10-09 | Viernes | 41 | Juan Pablo | Q1 | Virtualización | 5
2026-10-13 | Martes | 42 | Juan Manuel | Q1 | Virtualización | 5
2026-10-13 | Martes | 42 | Juan Pablo | Q1 | Virtualización | 5
2026-10-14 | Miércoles | 42 | Juan Manuel | Q1 | Virtualización | 5
2026-10-14 | Miércoles | 42 | Juan Pablo | Q1 | Virtualización | 5
2026-10-15 | Jueves | 42 | Juan Manuel | Q1 | Virtualización | 5
2026-10-15 | Jueves | 42 | Juan Pablo | Q1 | Virtualización | 5
2026-10-16 | Viernes | 42 | Juan Manuel | Q2 | Generación | 7
2026-10-16 | Viernes | 42 | Juan Pablo | Q2 | Generación | 7
2026-10-19 | Lunes | 43 | Juan Manuel | Q2 | Generación | 6
2026-10-19 | Lunes | 43 | Juan Pablo | Q2 | Generación | 6
2026-10-20 | Martes | 43 | Juan Manuel | Q2 | Generación | 6
2026-10-20 | Martes | 43 | Juan Pablo | Q2 | Generación | 6
2026-10-21 | Miércoles | 43 | Juan Manuel | Q2 | Generación | 6
2026-10-21 | Miércoles | 43 | Juan Manuel | Q2 | Revisión | 7
2026-10-21 | Miércoles | 43 | Juan Pablo | Q2 | Generación | 6
2026-10-21 | Miércoles | 43 | Juan Pablo | Q2 | Revisión | 7
2026-10-22 | Jueves | 43 | Juan Manuel | Q2 | Revisión | 6
2026-10-22 | Jueves | 43 | Juan Pablo | Q2 | Revisión | 6
2026-10-23 | Viernes | 43 | Juan Manuel | Q2 | Revisión | 6
2026-10-23 | Viernes | 43 | Juan Pablo | Q2 | Revisión | 6
2026-10-26 | Lunes | 44 | Juan Manuel | Q2 | Revisión | 6
2026-10-26 | Lunes | 44 | Juan Manuel | Q2 | Control de calidad | 9
2026-10-26 | Lunes | 44 | Juan Pablo | Q2 | Revisión | 6
2026-10-26 | Lunes | 44 | Juan Pablo | Q2 | Control de calidad | 9
2026-10-27 | Martes | 44 | Juan Manuel | Q2 | Control de calidad | 8
2026-10-27 | Martes | 44 | Juan Pablo | Q2 | Control de calidad | 8
2026-10-28 | Miércoles | 44 | Juan Manuel | Q2 | Control de calidad | 8
2026-10-28 | Miércoles | 44 | Juan Manuel | Q2 | Virtualización | 9
2026-10-28 | Miércoles | 44 | Juan Pablo | Q2 | Control de calidad | 8
2026-10-28 | Miércoles | 44 | Juan Pablo | Q2 | Virtualización | 9
2026-10-29 | Jueves | 44 | Juan Manuel | Q2 | Virtualización | 8
2026-10-29 | Jueves | 44 | Juan Pablo | Q2 | Virtualización | 8
2026-10-30 | Viernes | 44 | Juan Manuel | Q2 | Virtualización | 8
2026-10-30 | Viernes | 44 | Juan Pablo | Q2 | Virtualización | 8
2026-11-03 | Martes | 45 | Juan Manuel | Q3 | Generación | 9
2026-11-03 | Martes | 45 | Juan Pablo | Q3 | Generación | 9
2026-11-04 | Miércoles | 45 | Juan Manuel | Q3 | Generación | 8
2026-11-04 | Miércoles | 45 | Juan Pablo | Q3 | Generación | 8
2026-11-05 | Jueves | 45 | Juan Manuel | Q3 | Generación | 8
2026-11-05 | Jueves | 45 | Juan Manuel | Q3 | Revisión | 9
2026-11-05 | Jueves | 45 | Juan Pablo | Q3 | Generación | 8
2026-11-05 | Jueves | 45 | Juan Pablo | Q3 | Revisión | 9
2026-11-06 | Viernes | 45 | Juan Manuel | Q3 | Revisión | 8
2026-11-06 | Viernes | 45 | Juan Pablo | Q3 | Revisión | 8
2026-11-09 | Lunes | 46 | Juan Manuel | Q3 | Revisión | 8
2026-11-09 | Lunes | 46 | Juan Manuel | Q3 | Control de calidad | 9
2026-11-09 | Lunes | 46 | Juan Pablo | Q3 | Revisión | 8
2026-11-09 | Lunes | 46 | Juan Pablo | Q3 | Control de calidad | 9
2026-11-10 | Martes | 46 | Juan Manuel | Q3 | Control de calidad | 8
2026-11-10 | Martes | 46 | Juan Pablo | Q3 | Control de calidad | 8
2026-11-11 | Miércoles | 46 | Juan Manuel | Q3 | Control de calidad | 8
2026-11-11 | Miércoles | 46 | Juan Manuel | Q3 | Virtualización | 9
2026-11-11 | Miércoles | 46 | Juan Pablo | Q3 | Control de calidad | 8
2026-11-11 | Miércoles | 46 | Juan Pablo | Q3 | Virtualización | 9
2026-11-12 | Jueves | 46 | Juan Manuel | Q3 | Virtualización | 8
2026-11-12 | Jueves | 46 | Juan Pablo | Q3 | Virtualización | 8
2026-11-13 | Viernes | 46 | Juan Manuel | Q3 | Virtualización | 8
2026-11-13 | Viernes | 46 | Juan Pablo | Q3 | Virtualización | 8
2026-11-17 | Martes | 47 | Juan Manuel | Q4 | Generación | 7
2026-11-17 | Martes | 47 | Juan Pablo | Q4 | Generación | 7
2026-11-18 | Miércoles | 47 | Juan Manuel | Q4 | Generación | 6
2026-11-18 | Miércoles | 47 | Juan Pablo | Q4 | Generación | 6
2026-11-19 | Jueves | 47 | Juan Manuel | Q4 | Generación | 6
2026-11-19 | Jueves | 47 | Juan Pablo | Q4 | Generación | 6
2026-11-20 | Viernes | 47 | Juan Manuel | Q4 | Generación | 6
2026-11-20 | Viernes | 47 | Juan Manuel | Q4 | Revisión | 9
2026-11-20 | Viernes | 47 | Juan Pablo | Q4 | Generación | 6
2026-11-20 | Viernes | 47 | Juan Pablo | Q4 | Revisión | 9
2026-11-23 | Lunes | 48 | Juan Manuel | Q4 | Revisión | 8
2026-11-23 | Lunes | 48 | Juan Pablo | Q4 | Revisión | 8
2026-11-24 | Martes | 48 | Juan Manuel | Q4 | Revisión | 8
2026-11-24 | Martes | 48 | Juan Manuel | Q4 | Control de calidad | 9
2026-11-24 | Martes | 48 | Juan Pablo | Q4 | Revisión | 8
2026-11-24 | Martes | 48 | Juan Pablo | Q4 | Control de calidad | 9
2026-11-25 | Miércoles | 48 | Juan Manuel | Q4 | Control de calidad | 8
2026-11-25 | Miércoles | 48 | Juan Pablo | Q4 | Control de calidad | 8
2026-11-26 | Jueves | 48 | Juan Manuel | Q4 | Control de calidad | 8
2026-11-26 | Jueves | 48 | Juan Manuel | Q4 | Virtualización | 9
2026-11-26 | Jueves | 48 | Juan Pablo | Q4 | Control de calidad | 8
2026-11-26 | Jueves | 48 | Juan Pablo | Q4 | Virtualización | 9
2026-11-27 | Viernes | 48 | Juan Manuel | Q4 | Virtualización | 8
2026-11-27 | Viernes | 48 | Juan Pablo | Q4 | Virtualización | 8
2026-11-30 | Lunes | 49 | Juan Manuel | Q4 | Virtualización | 8
2026-11-30 | Lunes | 49 | Juan Pablo | Q4 | Virtualización | 8
[5 empty] | TOTAL | 800 | 63 | -737
Note on H1: Única columna de captura manual. Registre los PAD realmente entregados en la fecha y fase de la fila.

## Lotes
Lotes por quincena e ingeniero
Quincena | Periodo | Ingeniero | Jornada | Rango de PAD | Meta | Inicio | Cierre | Días hábiles
Q1 | 16 Sep – 15 Oct | Juan Manuel | Jornada mañana | PAD-001 a PAD-025 | 25 | 2026-09-16 | 2026-10-15 | 21
Q1 | 16 Sep – 15 Oct | Juan Pablo | Jornada tarde | PAD-101 a PAD-125 | 25 | 2026-09-16 | 2026-10-15 | 21
Q2 | 16 – 30 Oct | Juan Manuel | Jornada mañana | PAD-026 a PAD-050 | 25 | 2026-10-16 | 2026-10-30 | 11
Q2 | 16 – 30 Oct | Juan Pablo | Jornada tarde | PAD-126 a PAD-150 | 25 | 2026-10-16 | 2026-10-30 | 11
Q3 | 1 – 15 Nov | Juan Manuel | Jornada mañana | PAD-051 a PAD-075 | 25 | 2026-11-01 | 2026-11-15 | 9
Q3 | 1 – 15 Nov | Juan Pablo | Jornada tarde | PAD-151 a PAD-175 | 25 | 2026-11-01 | 2026-11-15 | 9
Q4 | 16 – 30 Nov | Juan Manuel | Jornada mañana | PAD-076 a PAD-100 | 25 | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 10
Q4 | 16 – 30 Nov | Juan Pablo | Jornada tarde | PAD-176 a PAD-200 | 25 | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 10
TOTAL |  |  |  |  | 200

## Calendario
Fecha | Día | Hábil | Gen. | Rev. | C. calidad | Virtual. | Total del día | Total día
2026-09-16 | Miércoles | Hábil | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 8
2026-09-17 | Jueves | Hábil | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 8
2026-09-18 | Viernes | Hábil | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 8
2026-09-21 | Lunes | Hábil | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 8
2026-09-22 | Martes | Hábil | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 6
2026-09-23 | Miércoles | Hábil | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 6
2026-09-24 | Jueves | Hábil | 6 | 10 | 0 | 0 |  | 16
2026-09-25 | Viernes | Hábil | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 8
2026-09-28 | Lunes | Hábil | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 8
2026-09-29 | Martes | Hábil | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 8
2026-09-30 | Miércoles | Hábil | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 8
2026-10-01 | Jueves | Hábil | 0 | 8 | 10 | 0 |  | 18
2026-10-02 | Viernes | Hábil | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 8
2026-10-05 | Lunes | Hábil | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 8
2026-10-06 | Martes | Hábil | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 8
2026-10-07 | Miércoles | Hábil | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 8
2026-10-08 | Jueves | Hábil | 0 | 0 | 8 | 10 |  | 18
2026-10-09 | Viernes | Hábil | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 10
2026-10-12 | Lunes | Festivo | 0 | 0 | 0 | 0 | Día de la Raza | 0
2026-10-13 | Martes | Hábil | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 10
2026-10-14 | Miércoles | Hábil | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 10
2026-10-15 | Jueves | Hábil | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 10
2026-10-16 | Viernes | Hábil | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 14
2026-10-19 | Lunes | Hábil | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 12
2026-10-20 | Martes | Hábil | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 12
2026-10-21 | Miércoles | Hábil | 12 | 14 | 0 | 0 |  | 26
2026-10-22 | Jueves | Hábil | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 12
2026-10-23 | Viernes | Hábil | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 12
2026-10-26 | Lunes | Hábil | 0 | 12 | 18 | 0 |  | 30
2026-10-27 | Martes | Hábil | 0 | 0 | 16 | 0 |  | 16
2026-10-28 | Miércoles | Hábil | 0 | 0 | 16 | 18 |  | 34
2026-10-29 | Jueves | Hábil | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 16
2026-10-30 | Viernes | Hábil | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 16
2026-11-02 | Lunes | Festivo | 0 | 0 | 0 | 0 | Todos los Santos | 0
2026-11-03 | Martes | Hábil | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 18
2026-11-04 | Miércoles | Hábil | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 16
2026-11-05 | Jueves | Hábil | 16 | 18 | 0 | 0 |  | 34
2026-11-06 | Viernes | Hábil | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 16
2026-11-09 | Lunes | Hábil | 0 | 16 | 18 | 0 |  | 34
2026-11-10 | Martes | Hábil | 0 | 0 | 16 | 0 |  | 16
2026-11-11 | Miércoles | Hábil | 0 | 0 | 16 | 18 |  | 34
2026-11-12 | Jueves | Hábil | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 16
2026-11-13 | Viernes | Hábil | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 16
2026-11-16 | Lunes | Festivo | 0 | 0 | 0 | 0 | Independencia de Cartagena | 0
2026-11-17 | Martes | Hábil | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 14
2026-11-18 | Miércoles | Hábil | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 12
2026-11-19 | Jueves | Hábil | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 12
2026-11-20 | Viernes | Hábil | 12 | 18 | 0 | 0 |  | 30
2026-11-23 | Lunes | Hábil | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 16
2026-11-24 | Martes | Hábil | 0 | 16 | 18 | 0 |  | 34
2026-11-25 | Miércoles | Hábil | 0 | 0 | 16 | 0 |  | 16
2026-11-26 | Jueves | Hábil | 0 | 0 | 16 | 18 |  | 34
2026-11-27 | Viernes | Hábil | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 16
2026-11-30 | Lunes | Hábil | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 16
|  | TOTAL | 200 | 200 | 200 | 200 |  | 800

## Curva de avance
Curva de avance — PAD virtualizados acumulados
Fecha | Plan del día | Plan acumulado | Real acumulado
2026-09-16 | 0 | 0
2026-09-17 | 0 | 0
2026-09-18 | 0 | 0
2026-09-21 | 0 | 0
2026-09-22 | 0 | 0
2026-09-23 | 0 | 0
2026-09-24 | 0 | 0
2026-09-25 | 0 | 0
2026-09-28 | 0 | 0
2026-09-29 | 0 | 0
2026-09-30 | 0 | 0
2026-10-01 | 0 | 0
2026-10-02 | 0 | 0
2026-10-05 | 0 | 0
2026-10-06 | 0 | 0
2026-10-07 | 0 | 0
2026-10-08 | 10 | 10
2026-10-09 | 10 | 20
2026-10-13 | 10 | 30
2026-10-14 | 10 | 40
2026-10-15 | 10 | 50
2026-10-16 | 0 | 50
2026-10-19 | 0 | 50
2026-10-20 | 0 | 50
2026-10-21 | 0 | 50
2026-10-22 | 0 | 50
2026-10-23 | 0 | 50
2026-10-26 | 0 | 50
2026-10-27 | 0 | 50
2026-10-28 | 18 | 68
2026-10-29 | 16 | 84
2026-10-30 | 16 | 100
2026-11-03 | 0 | 100
2026-11-04 | 0 | 100
2026-11-05 | 0 | 100
2026-11-06 | 0 | 100
2026-11-09 | 0 | 100
2026-11-10 | 0 | 100
2026-11-11 | 18 | 118
2026-11-12 | 16 | 134
2026-11-13 | 16 | 150
2026-11-17 | 0 | 150
2026-11-18 | 0 | 150
2026-11-19 | 0 | 150
2026-11-20 | 0 | 150
2026-11-23 | 0 | 150
2026-11-24 | 0 | 150
2026-11-25 | 0 | 150
2026-11-26 | 18 | 168
2026-11-27 | 16 | 184
2026-11-30 | 16 | 200

## Control
| Juan Manuel | Juan Pablo | Fecha De Carga | Revisado Por Experto | Cambios A Realizar | Aprobado en segunda instancia | Virtualizacion
Total Pads Generados | 112 |  |  | 47 | 44 | 3 | 0
FACULTAD CIENCIAS CONTABLES Y ECONOMICAS
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA PARA LA TRANFORMACIÓN DIGITAL |  | Pensamiento Estratégico | 2026-07-10 | Si | Cambios | Si
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA PARA LA TRANFORMACIÓN DIGITAL |  | Gestión del cambio y cultura digital | 2026-02-10 | Si | Aprobado
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA PARA LA TRANFORMACIÓN DIGITAL | Gestión de tecnologías de información y comunicación TIC |  | 2026-02-10
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA PARA LA TRANFORMACIÓN DIGITAL | Diseño de productos servicios y modelos de negocio |  | 2026-02-10
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA PARA LA TRANFORMACIÓN DIGITAL |  | Plan de Marketing Digital | 2026-02-10 | Si | Agregar Bibliografias
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA PARA LA TRANFORMACIÓN DIGITAL | Analítica de negocios |  | 2026-02-10 | Si | Agregar Bibliografias | Si
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA PARA LA TRANFORMACIÓN DIGITAL |  | Plan para la transformación digital | 2026-02-10
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA | Economía de lo Público |  | 2026-02-10 | Si | Agregar Bibliografias
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA |  | Modelo Integral de Planeación y Gestión (MIPG) | 2026-02-10 | Si | Cambios
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA | Estructura del Estado Colombiano y Gobernanza de las Políticas Públicas |  | 2026-02-10
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA |  | Presupuesto y Finanzas Públicas | 2026-02-10
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA | Análisis y gestión de las organizaciones públicas |  | 2026-02-10
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA |  | Contratación Estatal | 2026-02-10 | SI | Agregar Bibliografias
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA | Desarrollo y Gestión Territorial |  | 2026-02-10 | Si | Cambios
ESPECIALIZACIÓN MARKETING DIGITAL |  | Redes sociales en el marketing digital | 2026-02-10 | Si | Cambios
ESPECIALIZACIÓN MARKETING DIGITAL | Psicología del consumidor digital |  | 2026-02-10 | Si | Agregar Bibliografias
ESPECIALIZACIÓN MARKETING DIGITAL |  | Investigación de mercados digital | 2026-02-10 | Si | Cambios
ESPECIALIZACIÓN MARKETING DIGITAL | Marketing de contenidos |  | 2026-02-10 | Si | Cambios
ESPECIALIZACIÓN MARKETING DIGITAL |  | Comercio y venta de productos y servicios online | 2026-02-10 | Si | Aprobado
ESPECIALIZACIÓN MARKETING DIGITAL | Analítica digital |  | 2026-02-10 | Si | Aprobado
ESPECIALIZACIÓN MARKETING DIGITAL |  | Plan de marketing estratégico digital | 2026-02-10 | Si | Cambios
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA FINANCIERA Y CONTABLE | Legislación Financiera |  | 2026-02-10
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA FINANCIERA Y CONTABLE |  | Contabilidad Avanzada | 2026-02-10 | Si | Agregar Bibliografias
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA FINANCIERA Y CONTABLE | Diagnóstico estratégico y Financiero |  | 2026-02-10 | Si | Agregar Bibliografias
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA FINANCIERA Y CONTABLE |  | Análisis y Administración Financiera | 2026-07-10
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA FINANCIERA Y CONTABLE | Contexto Financiero Internacional |  | 2026-02-10
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA FINANCIERA Y CONTABLE |  | Econometría y herramentas Herramientas | 2026-02-10 | Si | Agregar Bibliografias
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CONTADURIA PUBLICA
CONTADURIA PUBLICA
CONTADURIA PUBLICA
CONTADURIA PUBLICA
FACULTAD CIENCIAS AGROPECUARIAS
ESPECIALIZACIÓN EN AGROECOLOGIA Y DESARROLLO AGROTURÍSTICO | Economía rural y política pública |  | 2026-05-10 | Si | Agregar Bibliografias
ESPECIALIZACIÓN EN AGROECOLOGIA Y DESARROLLO AGROTURÍSTICO |  | Gestión ambiental y territorio | 2026-05-10 | Si | Cambios
ESPECIALIZACIÓN EN AGROECOLOGIA Y DESARROLLO AGROTURÍSTICO | Modelos de producción agropecuarios |  | 2026-05-10 | Si | Cambios
ESPECIALIZACIÓN EN AGROECOLOGIA Y DESARROLLO AGROTURÍSTICO |  | Seguridad alimentaria y cultivos andinos | 2026-05-10 | Si | Cambios
ESPECIALIZACIÓN EN AGROECOLOGIA Y DESARROLLO AGROTURÍSTICO | Agroecoturismo |  | 2026-05-10 | Si | Cambios | Si
ESPECIALIZACIÓN EN AGROECOLOGIA Y DESARROLLO AGROTURÍSTICO |  | Sistemas de producción ecológicos | 2026-05-10 | Si | Cambios
ESPECIALIZACIÓN EN AGRONEGOCIOS SOSTENIBLE | Cadenas de Abastecimiento |  | 2026-05-10 | Si | Cambios
ESPECIALIZACIÓN EN AGRONEGOCIOS SOSTENIBLE |  | Comercio Nacional e Internacional | 2026-05-10
ESPECIALIZACIÓN EN AGRONEGOCIOS SOSTENIBLE | Mercadeo y Comercialización en agronegocios Sostenibles |  | 2026-05-10 | Si | Agregar Bibliografias
ESPECIALIZACIÓN EN AGRONEGOCIOS SOSTENIBLE |  | Pensamiento Estratégico y Liderazgo | 2026-05-10
ESPECIALIZACIÓN EN AGRONEGOCIOS SOSTENIBLE | TIC aplicadas a la industria de productos agrícolas |  | 2026-05-10 | Si | Cambios
ESPECIALIZACIÓN EN AGRONEGOCIOS SOSTENIBLE |  | Diseño, Evaluación y Gestión de Proyectos de Desarrollo Sostenible | 2026-05-10
ESPECIALIZACIÓN EN AGRONEGOCIOS SOSTENIBLE | Gestión Financiera |  | 2026-05-10 | Si | Cambios
ESPECIALIZACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN ANIMAL DE ESPECIES NO CONVENCIONALES |  | Estrategias de alimentación y formulación de raciones en ovinos y caprinos | 2026-07-10 | Si | Cambios
ESPECIALIZACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN ANIMAL DE ESPECIES NO CONVENCIONALES | Estrategias de alimentación y raciones en fauna silvestre |  | 2026-06-10 | Si | Cambios
ESPECIALIZACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN ANIMAL DE ESPECIES NO CONVENCIONALES |  | Manejo nutricional para el desempeño reproductivo en ovinos y caprinos | 2026-07-10 | Si | Cambios
ESPECIALIZACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN ANIMAL DE ESPECIES NO CONVENCIONALES | Materias primas no convencionales y aditivos para dietas de especies alternativas |  | 2026-06-10 | Si | Cambios
ESPECIALIZACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN ANIMAL DE ESPECIES NO CONVENCIONALES |  | Metabolismo de nutrientes en monogastricos y poligastricos | 2026-07-10 | Si | Cambios
ESPECIALIZACIÓN EN RECURSOS ZOOGENÉTICOS | Biología de la conservación de especies susceptibles de producción |  | 2026-07-10 | Si | Cambios
ESPECIALIZACIÓN EN RECURSOS ZOOGENÉTICOS |  | Etnozootecnia y manejo de recursos zoogenéticos | 2026-07-10 | Si | Cambios
ESPECIALIZACIÓN EN RECURSOS ZOOGENÉTICOS | Etología y bienestar animal enfocados a la fauna silvestre |  | 2026-07-10 | Si | Cambios
ESPECIALIZACIÓN EN RECURSOS ZOOGENÉTICOS |  | Gestión de proyectos en fauna silvestre | 2026-07-10 | Si | Cambios
MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | Aplicaciones de sistemas de información geográfica |  | 2026-05-10 | Si | Cambios
MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE |  | Electiva (geopolítica de los recursos naturales, formulación de poyectos ambientales) | 2026-05-10 | Si | Cambios
MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | Lesgislación ambiental |  | 2026-05-10 | Si | Cambios
MAESTRÍACIENCIAS AGRARIAS CON ELFASIS EN HORTIFRUTICULTURA |  | Biotecnología Vegetal | 2026-07-10 | Si | Cambios
MAESTRÍACIENCIAS AGRARIAS CON ELFASIS EN HORTIFRUTICULTURA | Formulación y Evaluación de Proyectos Hortifrutícola |  | 2026-05-10 | Si | Cambios
MAESTRÍACIENCIAS AGRARIAS CON ELFASIS EN HORTIFRUTICULTURA |  | Profundización 1- Agricultura Climáticamente Inteligente | 2026-05-10
MAESTRÍACIENCIAS AGRARIAS CON ELFASIS EN HORTIFRUTICULTURA | Profundización 1- Producción Agrícola enfocada a Mercados no Convencionales |  | 2026-05-10
Especialización en Gestión del Riesgo de Desastres y Planificación Ambiental en el Territorio
Especialización en Gestión del Riesgo de Desastres y Planificación Ambiental en el Territorio
Especialización en Gestión del Riesgo de Desastres y Planificación Ambiental en el Territorio
Especialización en Gestión del Riesgo de Desastres y Planificación Ambiental en el Territorio
Especialización en Gestión del Riesgo de Desastres y Planificación Ambiental en el Territorio
Especialización en Gestión del recurso aire
Especialización en Gestión del recurso aire
Especialización en Gestión del recurso aire
Especialización en Gestión del recurso aire
Especialización en Recurso Hídrico
Especialización en Recurso Hídrico
Especialización en Recurso Hídrico
Especialización en Recurso Hídrico
Especialización en Recurso Hídrico
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
ESPECIALIZACIÓN EN INTERVENCION PSICOSOCIAL |  | Dimensiones del bienestar | 2026-07-10
ESPECIALIZACIÓN EN INTERVENCION PSICOSOCIAL | El cuidado en la cotidianidad |  | 2026-07-10 | Si | Cambios
ESPECIALIZACIÓN EN INTERVENCION PSICOSOCIAL |  | La internvencio psicosocial y los problemas contemporaneos | 2026-07-10 | Si | Cambios
ESPECIALIZACIÓN EN INTERVENCION PSICOSOCIAL | La salud y lo psicosocial |  | 2026-07-10
ESPECIALIZACIÓN EN INTERVENCION PSICOSOCIAL |  | Modelos de intervención psicosocial | 2026-07-10 | Si | Cambios
ESPECIALIZACIÓN EN INTERVENCION PSICOSOCIAL | Diseño de proyectos de intervencion psicosocial |  | 2026-07-10 | Si | Cambios
ESPECIALIZACIÓN EN INTERVENCION PSICOSOCIAL |  | Implementación y monitoreo de proyectos de intervencion psicosocial | 2026-07-10 | Si | Cambios
ENFERMERÍA
ENFERMERÍA
ENFERMERÍA
ENFERMERÍA
FACULTAD DE INGENIERIA
ESPECIALIZACIÓN EN ANALITICA APLICADA A NEGOCIOS | Analítica Predictiva |  | 2026-09-10
ESPECIALIZACIÓN EN ANALITICA APLICADA A NEGOCIOS |  | Arquitectura de negocios | 2026-09-10
ESPECIALIZACIÓN EN ANALITICA APLICADA A NEGOCIOS | Fundamentos en Big Data |  | 2026-09-10
ESPECIALIZACIÓN EN ANALITICA APLICADA A NEGOCIOS |  | Gestión de Datos para Toma de Decisiones | 2026-09-10
ESPECIALIZACIÓN EN ANALITICA APLICADA A NEGOCIOS | Modelos de Negocios |  | 2026-09-10
ESPECIALIZACIÓN EN ANALITICA APLICADA A NEGOCIOS |  | Análisis de Big Data | 2026-09-10
ESPECIALIZACIÓN EN ANALITICA APLICADA A NEGOCIOS | Innovación y Aplicaciones Digitales |  | 2026-09-10
ESPECIALIZACIÓN EN ANALÍTICA Y CIENCIA DE DATOS |  | Big Data | 2026-09-10
ESPECIALIZACIÓN EN ANALÍTICA Y CIENCIA DE DATOS | Bussiness Analytics BA |  | 2026-09-10
ESPECIALIZACIÓN EN ANALÍTICA Y CIENCIA DE DATOS |  | Gestión de proyectos centrada en datos | 2026-09-10
ESPECIALIZACIÓN EN ANALÍTICA Y CIENCIA DE DATOS | Introducción a Machine Learning |  | 2026-09-10
ESPECIALIZACIÓN EN ANALÍTICA Y CIENCIA DE DATOS |  | Minería de Datos | 2026-09-10
ESPECIALIZACIÓN EN ANALÍTICA Y CIENCIA DE DATOS | Aplicación Machine Learning |  | 2026-09-10
ESPECIALIZACIÓN EN ANALÍTICA Y CIENCIA DE DATOS |  | Diseño estadístico para datos estructurados y no estructurados | 2026-09-10
ESPECIALIZACIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD DE REDES |  | Gestión de Infraestructuras de TI | 2026-09-10
ESPECIALIZACIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD DE REDES | Infraestructuras Inalámbricas |  | 2026-09-10
ESPECIALIZACIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD DE REDES | Redes Convergentes |  | 2026-09-10
ESPECIALIZACIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD DE REDES |  | Redes WAN definidas por software | 2026-09-10
ESPECIALIZACIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD DE REDES |  | Seguridad Perimetral | 2026-09-10
ESPECIALIZACIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD DE REDES | Gestión de Proyectos de TI |  | 2026-09-10
ESPECIALIZACIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD DE REDES | Seguridad de Arquitectura de Redes |  | 2026-09-10
ESPECIALIZACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL |  | Aplicación en DEEP learning | 2026-09-10
ESPECIALIZACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL | Deep Learning - Fundamentos- Conceptos |  | 2026-09-10
ESPECIALIZACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL |  | Inteligencia Artificial - Fundamentos-CONCEPTOS | 2026-09-10
ESPECIALIZACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL | Machine Learning y algoritmos genéticos |  | 2026-09-10
ESPECIALIZACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL |  | Procesamiento de lenguaje natural | 2026-09-10
ESPECIALIZACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL | Introducción a Machine Learning |  | 2026-10-10
ESPECIALIZACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL |  | Persepción computacional | 2026-09-10
ESPECIALIZACIÓN EN METODLOGÍAS DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE | Estructura y arquitectura de software |  | 2026-10-10
ESPECIALIZACIÓN EN METODLOGÍAS DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE |  | Gestión de Proyectos de software | 2026-10-10
ESPECIALIZACIÓN EN METODLOGÍAS DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE | Mejoramiento de procesos de desarrollo |  | 2026-10-10
ESPECIALIZACIÓN EN METODLOGÍAS DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE |  | Metodologías de desarrollo tradicionales | 2026-10-10
ESPECIALIZACIÓN EN METODLOGÍAS DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE | Procesos de gestión de calidad de software |  | 2026-10-10
ESPECIALIZACIÓN EN METODLOGÍAS DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE |  | Metodologías de desarrollo ágiles | 2026-10-10
ESPECIALIZACIÓN EN METODLOGÍAS DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE | Procesos de desarrollo de software |  | 2026-10-10
ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN |  | Desarrollo De Software Seguro | 2026-10-10
ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | Seguridad De Hardware |  | 2026-10-10
ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN |  | Seguridad En Aplicaciones | 2026-10-10
ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | Seguridad En La Nube |  | 2026-10-10
ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | Ética Hacking |  | 15/10/2026
ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | Criptografía |  | 2026-10-10
ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN |  | Introducción a La Seguridad De La Información | 2026-10-10
INGENIERÍA INDUSTRIAL
INGENIERÍA INDUSTRIAL
INGENIERÍA MECATRÓNICA
INGENIERÍA MECATRÓNICA
FACULTAD CIENCIAS DEL DEPORTE
ESPECIALIZACIÓN EN DEPORTE ESCOLAR | Bases Teóricas |  | 2026-10-10
ESPECIALIZACIÓN EN DEPORTE ESCOLAR |  | Entrenamiento Deporte Adaptado | 2026-11-10
ESPECIALIZACIÓN EN DEPORTE ESCOLAR | Evaluación y Control |  | 2026-10-10
ESPECIALIZACIÓN EN DEPORTE ESCOLAR |  | Pedagogía en el deporte Escolar | 2026-11-10
ESPECIALIZACIÓN EN DEPORTE ESCOLAR | Aprendizaje y desarrollo motor en el contexto deportivo |  | 2026-10-10
ESPECIALIZACIÓN EN DEPORTE ESCOLAR |  | Deporte en etapas de iniciación y formación | 2026-11-10
ESPECIALIZACIÓN EN DEPORTE ESCOLAR | Fisiología del ejercicio en niños y adolescentes |  | 2026-10-10